## Sheet1
序号 | 分类 | 功能点 | 状态 | 备注
1 | 视频播放 | 实时图像点播 | 功能开发完，有接口，（已调；修正，需要加参数）
|  | 支持摄像头 的点击居中、 | 功能开发完，有接口，（已调）
|  | 框选放大功能 | 功能开发完，有接口，（已调）
2 |  | 即可自动控制前端高速球的云台镜头动作，将所选区域放大至全屏显示 | 功能开发完，有接口（已调）
|  | 实时流截屏多屏幕（多次调用单屏接口） | 功能开发完，有接口，（已调；修正需要一个弹出选择文件下载位置的框）
|  | 实时流截屏单屏 | 功能开发完，有接口，（已调）
3 |  | 支持对前端监控图像进行字幕和时间显示，方便监控中心了解监控现场 | 控件自带无需接口
4 | 多画面控制与切换 | 分屏显示（1/4/9/16等） | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
5 |  | 分屏控制 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
6 |  | 分屏复位还原 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
7 |  | 图像放大、缩小、全屏 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
8 |  | 视频手动切换图像 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
9 |  | 视频轮巡显示 | （重新对需求）
|  | 还可进行自定义窗格大小和 布局的浏览方式，以适应各种应用需求，并可以实现全屏显示。 | 功能需要确认
|  | 支持走廊模式（9：16）的显示方式，能提供多种分辨率， | 无需无接口
|  | 可同时浏览视频和电子地图 | 功能开发完
10 |  | 客户端PC机上可以实现对多个监控点的显示，可以选择1/4/9/16/24/36等分屏浏览方式 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）（确定是否是24）
11 | 视频抓拍 | 视频抓拍，支持单张抓拍、）只有winID | 未调
|  | 连续抓拍（修正接口）无参数 | 循环调用单张抓拍（未调）
|  | 以及对多路同步回放的抓拍（多次调用单张抓拍） | 循环不用winId
|  | 多路同步回放 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）备注：播放录像有的本人使用的电脑无法播放，需要修改接口 |  | 回放相关，联系成都张宏
13 | 视频录像 | 视频拍摄录像 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）需要修改接口
14 | 远程设置 | 远程设置摄像头参数(单路) | 功能开发完，有接口，可以联调（未调） | 页面需要文本框输入四个参数；并回显返回值
15 |  | 远程设置摄像头参数(批量) | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
16 | 电视墙 | 支持电视墙信号互联，支持软解码和硬解码 | 功能开发完，无接口
17 |  | 支持多电视墙终端集中控制，实现一个控制台多个电视墙的管理 | 功能开发完，无接口
18 |  | 通过轮巡功能实现多块电视墙的同步或者定制轮巡 | 功能开发完，无接口
19 | 对讲设置 | 支持移动侦测、音频对讲功能的操作与管理，用户可通过系统提供的设备管理功能，对对讲设备、对讲通道进行管理。 | 功能开发完，无接口
|  | 用户可通过系统提供的对讲设备绑定功能，完成对讲设备与现场监测对端的绑定操作 | 功能开发完，无接口
|  | 系统提供对讲通道设置功能，用户可对对讲通道的频段、频道、音量、码率等参数进行设置 | 功能开发完，无接口
20 | 云台控制 | 探头 中心定位、多预置位设置 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 实现镜头的左右、上下转动 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
|  | 视野的拉近拉远 （变焦） | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
|  | 支持鼠标在图像画面上对云台进行控制 | 控件自带无需接口
21 |  | 通过鼠标滚轮放大缩小、小键盘+ -控制镜头变倍，并可以外接键盘来实现图像切换和PTZ操作 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
22 | 键盘矩阵支持 | 可外接键盘和矩阵，实现图像切换和云台控制。 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
|  | 支持同一键盘多种不同品牌摄像头混合控制能力。 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
|  | 能够通过键盘控制图像切换和对摄像机的控制 | 功能开发完，有接口，可以联调（已调）
23 | 视频连接 | CU（客户端单元）端断链自动重连，并自动恢复到上次浏览时的画面 | 控件自带无需接口
24 |  | 支持显示播放图像的码流、编码格式和丢包率 | 控件自带无需接口
25 | 历史图像检索与回放 | 用户可通过系统提供的历史图像检索功能，输入监测点、监测时间、告警信息、设备编号等关键字进行历史图像检索的操作 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调） | 历史回放部分成都方面已实现，现需我们整理好js代码，在进行测试
26 |  | 系统支持视频回放功能，用户通过选择回放模式，选择要查询的通道，选择文件文件类型、开始时间、结束时间进行视频图像的回放 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
27 |  | 系统提供多种回放控制功能，包括秒级的即时回放 | 国标不支持
|  | 正常播放 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 无损快速播放 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 慢速播放 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 逐帧进退 | 国标不支持
|  | 画面暂停 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 回放预览 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 回放切片 | 功能开发完，有接口，可以联调（未调）
|  | 图像抓拍 | 功能开发完，有接口，可以联调（修改接口）
28 | APP | 视频播放 | 功能开发完，无接口 | 我们的任务不包括App
|  | 抓拍 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 云台控制 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 分屏播放 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 码流切换 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 回放控制 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
29 | 日志记录 | 系统支持自动生成运行日志以及用户操作日志，方便维护管理和用户行为的事后核查。 | 针对直连平台设备方式 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 按照分类分为系统运行日志、系统操作日志、告警日志。 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 其中系统运行日志包括：设备启动、保活失败、配置不同步、故障和故障恢复等信息（设备ID、状态变化、时间）等； | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
|  | 系统操作日志包括：某用户的登入、退出、对系统配置的修改、控制等；告警日志包括：视频丢失报警、遮挡报警、运动检测告警、外部告警、设备离线等。 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关
30 | 平台接入 | 按照国标规范，在项目建设完毕后，再有其他平台接入需求，可通过前台配置完成平台视频对接，无需二次开发 | 功能开发完，无接口 | 与我们无关

## Sheet2
需要前端js
| 实时图像点播 | 调用play()
| 实时流截屏多屏幕（多次调用单屏接口） |  |  | 杨洪端（单屏幕截图好用，参照单凭慕截图，通过循环多次调用单瓶借口）
| 实时流截屏单屏 | Screen_Shot |  | 袁野
| 图像放大、缩小、全屏 |  |  | 杨洪端
| 分屏显示（1/4/9/16等） | splitchange()
分屏控制
| 视频抓拍，支持单张抓拍、）只有winID |  |  | 杨洪端
| 连续抓拍 |  |  | 杨洪端
| 以及对多路同步回放的抓拍（多次调用单张抓拍） |  |  | 苏淼
| 多路同步回放 | FindFile（） |  | 袁野
| 视频拍摄录像 | StartRecorde() |  | 袁野
| 远程设置摄像头参数(单路) | SetImageConfiguration（） |  | 苏淼（远程设置，需要四个参数，也面对英四个输入框）
| 远程设置摄像头参数(批量) | SetImageConfiguration（）循环
| 多预置位设置 |  | 参考成都代码
云台 | 实现镜头的左右、上下转动 | Ptz_Control | 调用键盘的事件已完成
视野的拉近拉远 （变焦）
支持鼠标在图像画面上对云台进行控制
通过鼠标滚轮放大缩小、小键盘+ -控制镜头变倍，并可以外接键盘来实现图像切换和PTZ操作
历史回放 | 用户可通过系统提供的历史图像检索功能，输入监测点、监测时间、告警信息、设备编号等关键字进行历史图像检索的操作 |  |  | 毛毛（页面上需要有对用的输入框，以及所需按钮）
| 系统支持视频回放功能，用户通过选择回放模式，选择要查询的通道，选择文件文件类型、开始时间、结束时间进行视频图像的回放 | vodPlay |  | 李建勇（同上）
| 系统提供多种回放控制功能，包括秒级的即时回放 |  |  | 袁野
| 正常播放 |  |  | 袁野
| 无损快速播放 |  |  | 袁野
| 慢速播放 |  |  | 李建勇
| 逐帧进退 | toSpeed |  | 毛毛
| 画面暂停 | pause |  | 毛毛
| 回放预览 |  |  | 李建勇
| 回放切片 | VodSplitPicture | 李建勇
| 图像抓拍 | paly10 |  | 毛毛